**Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей показателей регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»**

**Пояснительная записка**

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Создание мест для самых маленьких детей в детских садах – одна из задач государства: создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка, немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

В муниципалитете запланировано перепрофилирование существующих групп для приема детей в возрасте до 3-х лет. В 2019 году планируется наряду с группами полного дня дополнительно организовать работу 8 групп кратковременного пребывания для раннего дошкольного возраста на базе 8 детских садов, а также осуществлять работу с детьми и родителями в 4 центрах игровой поддержки ребенка.

Эти меры позволят обеспечить100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет.

**1. Наименование показателей регионального проекта. Качественные и количественные результаты**

**Цель:** обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

**Задача:** Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Базовое значение**  **2018 год** | **Фактическое значение** | **Плановое значение** |
|  | Показатели по соглашению |  |  |  |
| 1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | 685 чел. | 509 чел. | 740 чел. |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 98,86% | 99,6% | 100% |
| 3. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты) | 24% | 20% | 24,9% |

**2. План муниципальных мероприятий по достижению показателей регионального проекта**

**(региональные показатели):**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат (мероприятие/участники)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий**  **муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| 1.1. | Создание на сайте управления образования закладки «Национальный проект «Демография» | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике  Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май 2019 г. | На сайте управления образования создана закладка «Национальный проект «Демография» |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной кампании среди родителей, воспитывающих детей раннего возраста о приеме детей в детские сады с раннего возраста и работе групп кратковременного пребывания в муниципалитете | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике  Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Июль – август 2019 г. | Проведена информационно – разъяснительная кампания (размещена информация официальных сайтах дошкольных организаций, социальных сетях) |
| 1.3. | Транслирование мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в средствах массовой информации | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике  Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Июль – декабрь 2019 г. | Размещена информация о работе групп кратковременного пребывания (ГКП), о программах поддержки развития детей раннего возраста в газете «Красное знамя», подготовлен 1 видеосюжет ТРК «Шебекино», на сайте управления образования и дошкольных образовательных организаций |
| **II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории Шебекинского городского округа | Информационное письмо | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель 2019 г. | Банк данных детей, проживающих на территории Шебекинского городского округа |
| 2.2. | Проведение анализа имеющихся условий для детей в возрасте до 3 лет в ДОО | Информационное письмо | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель 2019 г. | Информационная таблица |
| 2.3. | Внесение изменений в порядок комплектования дошкольных организаций в части изменения возраста приема воспитанников с 1,5 до 3 лет | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май 2019 г. | На сайте управления образования размещен порядок комплектования на 2019 год |
| 2.4. | Комплектование в 2019-2020 учебном году в дошкольных организациях групп раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет - детские сады №№ 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 г. Шебекино, все сельские дошкольные организации) и от 2 до 3 лет (ДОО №№ 3, 6, 10, 12 г. Шебекино) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Июнь – август 2019 г. | Обеспечено:  - численность воспитанников в детских садах в возрасте до трех лет – **740** чел.;  - доступность дошкольного образования - **100 %**;  - охват детей в возрасте до трех лет – **24,9 %** |
| 2.5. | Проведение доукомплектования групп полного дня детей до 3 – х лет в детских садах Шебекинского городского округа детских садов | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь - ноябрь  2019 г. | Обеспечено:  - численность воспитанников в детских садах в возрасте до трех лет – **740** чел.;  - доступность дошкольного образования - **100 %**;  - охват детей в возрасте до трех лет – **24,9 %** |
| 2.6. | Открытие в дошкольных организациях, дополнительно к существующим, 3-х групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 до 2 лет | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь т 2019 г. | Обеспечено:  - численность воспитанников в детских садах в возрасте до трех лет – **60 чел**.;  - доступность дошкольного образования – **20 %;**  - охват детей в возрасте до трех лет – **4,2 %** |
| 2.7. | Организация функционирования групп кратковременного пребывания (ГКП) с реализацией образовательной программы на базе 8 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14 «Белочка» с. Новая Таволжанка) | Образовательная программа дошкольного образования | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь – декабрь  2019 г. | Обеспечение функционирования групп кратковременного пребывания (ГКП) с реализацией образовательной программы на базе 8 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14 «Белочка» с. Новая Таволжанка) |
| 2.8. | Организация работы центров игровой поддержки ребенка (на базе 4-х ДОО) для детей в возрасте от 1 до 2 лет и их родителей (законных представителей) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь – декабрь  2019 г. | Обеспечение функционирования центров игровой поддержи ребенка (ЦИПР на базе 4 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14 «Белочка» с. Новая Таволжанка) |
| 2.9. | Создание методического объединения воспитателей дошкольных образовательных организаций групп детей раннего возраста | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Июнь 2019 г. | Создано 1 методическое объединение воспитателей детских садов Шебекинского городского округа, работающих в группах с детьми раннего возраста, с общим охватом 20 педагогов |
| 2.10. | Организация деятельности методического объединения воспитателей групп раннего возраста | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь - декабрь 2019 г. | Проведено 2 заседания методического объединения воспитателей детских садов Шебекинского городского округа, работающих в группах с детьми раннего возраста |
| 2.11. | Организация и прохождение курсовой переподготовки педагогов, работающих с детьми раннего дошкольного возраста | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь - декабрь 2019 г. | Пройдена курсовая переподготовка 24 воспитателями групп раннего возраста, информационная справка |
| **III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| 3.1. | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 28 числа каждого месяца | Представлены результаты мониторинга достижения целевых показателей за текущий месяц, направлены отчеты |
| 3.2. | Проведение мониторинга фактической посещаемости и наполняемости воспитанниками дошкольных организаций Шебекинского городского округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Ежеквартально | Аналитическая справка о фактической посещаемости воспитанниками групп раннего и старшего дошкольного возраста |